**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**и оценке эффективности муниципальной программы**

**муниципального образования сельское поселение Анхимовское**

**за 2022 год**

В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Анхимовское от 20.07.2020 года № 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Анхимовское" оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления плановых и фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

Целью подготовки отчета является анализ полноты исполнения муниципальной программы.

В 2022 году на территории сельского поселения Анхимовское реализовывалась 1 муниципальная программа (таблица 1).

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

|  |  |
| --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы поселения |
| 1. | «Развитие территории сельского поселения Анхимовское на 2021-2025 годы» |

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Анхимовское, а также за счет средств субсидий из областного бюджета в рамках заключенных соглашений. Сопоставление плановых и фактических показателей финансового обеспечения муниципальной программы представлено в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы поселения | Плановые показатели муниципальной программы  (тыс. руб.) | Исполнение на 31.12.2021 г.  (тыс. руб.) | Процент исполнения |
| 1. | «Развитие территории сельского поселения Анхимовское на 2021-2025 годы» | 2 510,5 | 2 017,6 | 80 |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории сельского поселения Анхимовское на 2021-2025 годы»**

**в 2022 году**

Цель муниципальной программы: создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1. **В рамках мероприятия «Организация и обустройство уличного освещения населенных пунктов»:**

* своевременно производилась оплата электроэнергии;
* произведена замена уличных светильников в количестве 15 шт.;
* произведена замена фотореле 2 шт.;
* приобретено новых светодиодных светильников – 10 шт.

1. **В рамках мероприятия «Благоустройство и содержание кладбищ» выполнены следующие услуги:**

* по вывозу мусора от территорий кладбищ в рамках договора с региональным оператором ООО «Чистый след»;

1. **В рамках мероприятия «Благоустройство территории сельского поселения» выполнены работы:**

* расчистка контейнерных площадок;
* текущий ремонт деревянных мостков в п. Белоусово;
* текущий ремонт ограждений детской площадки в д.Анхимово;
* дезинсекция открытой территории от клещей;
* работы по планировке земельного участка детской площадки в д. Анхимово;
* покос травы;
* услуги по планировке территории;
* услуги по планировке участка для контейнеров;
* услуги по обращению с ТКО на территории поселения;
* услуги по уборке мест складирования ТКО.

В рамках реализации проекта Народный бюджет по направлению «Благоустройство территории» реализованы 3 проекта:

* текущий ремонт сценической площадки у ДК "Чайка" – 350,0 тыс. руб., из них субсидия 245,0 тыс. руб.;
* обустройство прохода к общественному колодцу – 200,0 тыс. руб., из них субсидия 140,0 тыс. руб.;
* установка памятного знака и обустройство территории под ним – 200,0 тыс. руб., из них субсидия 140,0 тыс. руб.;
* разборка и очистка территории у дома № 72 д. Анхимово – 50,0 тыс. руб., из них субсидия 35,0 тыс. руб.

1. **В рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики» выполнены следующие работы:**

* приобретение материалов (баннеры, благодарственные письма);

1. **В рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта» выполнены следующие работы:**

* приобретение баннера и аэрохоккей.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год приведены в таблицах 3, 4, 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава поселения |  | Р. Б. Орлова |